Приложение 1

к приказу от 17.12.2013 № 96-ОД

**ПЛАН-ГРАФИК**

**введения Федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования в**

**Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**

**детском саду № 17 комбинированного вида**

**Пушкинского района Санкт-Петербурга**

**на период 2014-2016 гг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание мероприятий** | **Срок** | **Ответственный** |
| **1** | **Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО** | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | Январь-апрель 2014 | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР |
| Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО (внесение изменений в Устав, должностные инструкции, коллективный договор и другие локальные акты) | Январь-декабрь 2014 | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР |
| Корректировка основной образовательной программы ДОУ на основе примерных ООП ДО, находящихся в федеральном реестре, в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь  2014 | Заместитель заведующего по УВР |
| Представление изменений в нормативных документах, ООП ДОУ на педагогическом совете | Сентябрь  2014 | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР |
| **2** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | Участие в районных, городских совещаниях, семинарах по организации работы по ФГОС ДО | 2014-2015  уч год | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР |
| Обучение педагогов на КПК по внедрению и реализации ФГОС ДО | 2014-2015  уч год | Заместитель заведующего по УВР |
| Тематические консультации, семинары, педсоветы по актуальным перехода на проблемам ФГОС ДО | 2014-2015  уч год | Заместитель заведующего по УВР |
| Самообразовательная деятельность педагогов (изучение научно-методической литературы и публикаций в периодических изданиях) | 2014-2015  уч год | заместитель заведующего по УВР,  педагоги |
| **3** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | Эффективное планирование расходов средств учредителя и ДОУ | 2014-2015  уч год | Заведующий |
| Корректировка и выполнение государственных заказов | 2014-2015  уч год | Заведующий, контрактный управляющий |
| Получение лицензии на предоставление платных дополнительных услуг | 2015 г | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР |
| **4** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | 2014-2015  уч год | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР,  ответственный за сайт |
|  |  | Информирование родителей воспитанников о внедрении ФГОС и результатах их введения в ДОУ на родительских собраниях | 2014-2015  уч год | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР, педагоги |
|  |  | Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2015  уч год | Заведующий,  заместитель заведующего по УВР |